## Sheet1
#Woche	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18	#19	#20	ABGABE
Zeitraum	11.11.-17.11.	18.11.-24.11.	25.11.-1.12.	2.12.-8.12.	9.12.-15.12.	16.12.-22.12.	23.12.-29.12.	30.12.-5.1.	6.1.-12.1	13.1.-19.1	20.1.-26.1.	27.1.-2.2.	3.2.-9.2.	10.2.-16.2.	17.2.-23.2.	24.2.-2.3.	3.3.-9.3.	10.3.-16.3.	17.3.-23.3.	24.3.-30.3.	31.03.14
Phase	Recherche		Konzeption							Implementierung								Puffer		Korrektur

Aufgaben	APIs checken	APIs checken		Screen-Design						Entwicklungsumgebung aufsetzen	Audio	Audio	Semantische Quellen	Semantische Quellen	Semantische Quellen					Formatieren	Drucken
	Anforderungs-Analyse	Feature-Liste	Feature-Liste	Skizzen							Musik-Titel	Musik-Titel	News/Bilder	News/Bilder	News/Bilder					Rechtschreibung	Abgeben
	Zielgruppen-Analyse		Bedienung	Entwürfe						Webseite									Dokumentation	Fachlich
			Funktionsumfang		Feinkonzept					Gerüst									Formatieren	Fachlich
			Grobkonzept

Schreiben	Gliederung																		Zusammenfassung
																			Abstract
																			Fazit

Bemerkungen